Пояснительная записка по исполнению государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» за 2025 год

- Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2025 год, (т.р.) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2025, (т.р.) | Отклонение финансирования, (т.р.) | Процент исполнения, (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 419 149,79 | 415 711,05 | -3 438,74 | 99,2% |
| 1 | Областной бюджет, всего | 410 694,09 | 405 398,70 | -5 295,39 | 98,7% |
| 1.1. | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 304 841,10 | 299 545,71 | -5 295,39 | 98,3% |
| 1.2. | за счет целевых средств федерального бюджета | 105 852,99 | 105 852,99 | 0,00 | 100,0% |
| 2 | Местные бюджеты | 8 455,70 | 10 312,35 | 1 856,65 | 122,0% |

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2025 года:

  - 1 442,0 т.р. – экономия средств областного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур по комплексу процессных мероприятий «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»;

  - 2 180,5 т.р. – невостребованный остаток средств областного бюджета по ведомственному проекту «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» в связи с тем, что предоставление субсидий осуществляется на заявительной основе, в частности: в рамках одного отбора туроператоры подали заявки на субсидии, общая сумма которых оказалась ниже запланированной (план – 500,0 т.р., факт - 492,0 т.р.), на втором конкурсе из трех поступивших заявок две не соответствовали требованиям и были отклонены, а одна была одобрена к финансированию (план – 3000,0 т.р., факт – 827,5 т.р.).

  - 1 130,0 т.р. - экономия по итогам закупочных процедур по мероприятиям: «Актуализация и мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (плана реализации Стратегии) и внедрение методов стратегического планирования» и «Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, групповых консультаций в форме семинаров» по комплексу процессных мероприятий «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области.

- Показатели цели ГП за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2025 год | Факт 2025 год | Процент выполнения (%) | Достигнут/Не достигнут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области | Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области | % | 36,1 | 40,5 (оценка) | 112,2 | Достигнут |
| 2 | Прирост ВРП в сопоставимых ценах | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 1,9 | 0,1 (оценка) | 5,3 | Не достигнут |
| 3 | Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) | Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области | % | 125,1 | 125,2 | 100,1 | Достигнут |
| 4 | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, миллион | Департамент экономики Администрации Томской области | миллион штук | 0,32 | 0,3508 | 109,6 | Достигнут |

- Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых в Томской области в 2025 году составила 40,5% (факт 2024 года – 38,0%) при плане 36,1%. Превышение планового показателя на 6,6% обусловлено ростом численности самозанятых граждан по сравнению с 2024 годом на 28,4%.

По итогам 2025 года (по оценке Департамента экономики Администрации Томской области) прирост ВРП в сопоставимых ценах составил 0,1% при плановом значении показателя 1,9%. Отклонение обусловлено сокращением фактического значения индекса промпроизводства (доля промышленности в структуре ВРП около 40%) по итогам 2025 года (98,9%)  от запланированного (101%) из-за снижения объемов добычи полезных ископаемых (96,6%).

Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) составил 125,2% (план – 125,1%). Не смотря на ряд структурных проблем, с которыми столкнулась промышленность в 2025 году: снижение спроса на продукцию, недоступность заёмных финансовых ресурсов в связи с высокой ключевой ставкой Центрального банка, недостаток оборотных средств, неплатежеспособность контрагентов, высокие налоги, по указанному показателю прослеживается положительная динамика. Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 100,7%. Томская область заняла 2 место в Сибирском федеральном округе по индексу промышленного производства в обрабатывающей отрасли региона, уступая Омской области. Региональная обрабатывающая промышленность продолжает развиваться и показывать устойчивый рост. За 2025 год увеличено производство электрического оборудования (125,7%), машин и оборудования (112,9%), металлургического производства (109,1%), электронных изделий (101,9%).

Количество туристических поездок по территории Российской Федерации в 2025 году составило 0,3508 млн. штук (план – 0,32 млн. штук). Превышение планового показателя обусловлено повышением туристической привлекательности региона, что стало возможным благодаря активной работе по продвижению туристических предложений, созданию новых объектов показа, модернизации существующей и созданием новой туристической инфраструктуры в районах области. В связи с реализацией с 2025 года национального проекта «Туризм и гостеприимство» применяется новая методика расчета показателя, что привело к невозможности прямого сопоставления данного показателя с ранее используемым показателем «Число туристских поездок, миллион человек».

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области».

По итогам реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» количество участников, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП), принявших участие в мероприятиях составило 541 человек при плановом значении 367 человек.

Перевыполнение плана на 47,4% или 174 человека обусловлено тем, что в 2025 году Центром «Мой бизнес» организованы и проведены обучающие мероприятия по старту и началу ведения бизнеса, а именно семинары по составлению бизнес-плана, по системам налогообложения и налоговой отчетности, по основным компетенциям предпринимательства.

Организовано и проведено 3 Межмуниципальных Форума в Асиновском, Кожевниковском и Парабельском районах Томской области, в которых приняли участие предприниматели и физические лица, готовые начать предпринимательскую деятельность, Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского, Верхнекетского, Бакчарского, Молчановского, Кожевниковского, Чаинского, Кривошеинского, Шегарского Парабельского, Колпашевского и Каргасокского районов. Межмуниципальные форумы – это серия муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития предпринимательства на селе и в малых городах, поиска потенциальных точек роста муниципального бизнеса, развития внутреннего туризма, а также привлечения инвестиций в муниципальные образования. Следует отметить, что такая практика популяризации предпринимательской деятельности в 2025 году отмечена на федеральном уровне: Томская область с проектом по проведению межмуниципальных форумов одержала победу во Всероссийской премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика. Акселерация и рост».

Организованы и проведены 3 стажировки для 17 представителей субъектов МСП по повышению предпринимательских, управленческих и профессиональных компетенций через ознакомление с успешными практиками организации бизнеса в Сибирском федеральном округе Российской Федерации - в Новосибирскую область (г. Новосибирск - 6 участников), Красноярский край (г. Красноярск - 5 участников), Кемеровскую область (г. Кемерово – 6 участников).

Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 4 445,2 т.р.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки, перевыполнен и достиг значения 2055 единиц при плановом значении показателя 2042 единицы.

В 2025 году предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса», Союзу «Торгово-промышленная палата Томской области» (Центру субконтрактации).

Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» оказано субъектам МСП более 1500 информационно-консультационных услуг.

Организованы и проведены с участием Центра субконтрактации такие мероприятия, как:

-	серия бизнес - конференций на промышленные предприятия Новосибирской области и посещение международной промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь»;

-	онлайн «Биржа субконтрактов и инжиниринга» для субъектов МСП Томской области;

-	серия бизнес-конференций на производственных предприятиях Челябинской области г. Магнитогорск;

-	участие субъектов МСП Томской области в Международном торгово-промышленном конгрессе «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025», проходящего в «Экспоцентре» в рамках деловой программы выставки «Металлообработка-2025» и посещение выставки «Металлообработка-2025»;

-	участие субъектов МСП Томской области в общероссийской бирже субконтрактов и инжиниринга в рамках Международного торгово-промышленного конгресса «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025»;

-	участие субъектов МСП Томской области в коллективной экспозиции выставки предприятий членов Союза «ТПП Томской области», которая прошла в рамках Агрономического  форума «День поля — 2025». Форум прошел на производственной площадке СПК «Белосток» в селе Володино Кривошеинского района;

-	проведена презентация оборудования томской компании ООО «НПП «ЭЛСИТ» для крупнейших заказчиков России;

-	онлайн «Биржа субконтрактов и инжиниринга» для субъектов МСП Томской области.

Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 35 112,3 т.р.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» показатель «Доля муниципальных образований, утвердивших муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства от общего количества муниципальных образований» по итогам 2025 года составила 100% (план – 100%). Во всех муниципальных образованиях Томской области в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, увеличения его роли в экономической жизни территории, в том числе на рынке труда, разработаны и реализуются муниципальные программы (подпрограммы), направленные на стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

В отчетном году муниципальными образованиями оказана поддержка:

- 1 417 субъектам МСП (план – 1 162 единицы), которые воспользовались услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства;

- 55 субъектам МСП - резидентам муниципальных бизнес-инкубаторов (план – 47 единиц), которые получили имущественную поддержку (льготная аренда нежилых помещений).

Муниципальными микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевой предоставлены 9 субъектам МСП (план – 8 единиц) льготные микрозаймы на сумму 7,95 млн. рублей (в рамках предоставленного межбюджетного трансферта).

В рамках 19 муниципальных программ (подпрограмм) поддержки субъектов МСП (план – 16 единиц) оказана поддержка начинающим субъектам МСП в связи с созданием и развитием собственного бизнеса, а также проведены иные мероприятия муниципальных программ развития субъектов МСП, в том числе, компенсация затрат на регистрацию товарных знаков, компенсация затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок, возмещение части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных изделий, возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, и т.п.

Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 54 953,8 т.р.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»

1)	В 8 муниципальных образованиях реализованы 9 инфраструктурных проектов в целях улучшения оказания туристических услуг (план – 5 единиц), в том числе:

-	по обустройству зон отдыха и благоустройству территории у объектов туристского интереса (Молчановский, Парабельский и Кожевниковский районы),

-	по благоустройство городского пляжа «Семейкин остров» (г. Томск);

-	по установке и модернизации санитарных узлов на пути следования туристических маршрутов (Первомайский район и г. Стрежевой);

-	по созданию новых маршрутов и эко-троп (Колпашевский и Томский районы);

-	по установке знаков туристской навигации (Молчановский район);

-	по обеспечению доступности музейных экспозиций для лиц с нарушением слуха (г. Томск).

2)	Поддержано 15 проектов из 10 муниципальных образований Томской области по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма. В 2025 году проектами охвачены 2 349 участник (в том числе 2 117 школьников, 69 студентов, 40 людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья и 123 сопровождающих) при запланированном значении показателя 2 300 человек.

3)	В целях повышения компетенций участников туристического рынка организованы образовательные мероприятия с привлечением федеральных и региональных экспертов. Проведены курсы повышения квалификации на оказание услуг для  специалистов индустрии гостеприимства Томской области по теме: «Новые подходы к деятельности средств размещения» (40 чел.), организована и проведена образовательная сессия в сфере развития внутреннего и въездного туризма Томской области на тему «Муниципальный туристический стандарт» для государственных и муниципальных управленцев в сфере туризма, а также представителей сферы туризма и гостеприимства в муниципальных образованиях Томской области (36 человек).

4)	Проведено 4 заседания аттестационной комиссии и обеспечено прохождение оценочных процедур в рамках оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По результатам квалификационных экзаменов аттестовано 10 заявителей: 9 экскурсоводов и 1 гид-переводчик (немецкий язык).

5)	Организовано участие в международном туристическом форуме «Путешествуй!» (Москва) и форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» (г. Новосибирск) с экспозицией, представляющей региональные туристические продукты региона, как для представителей туристической индустрии России и иностранных государств, так и посетителей выставки.

Также в целях продвижения туристического потенциала региона было проведено 16 мероприятий (план – 11), которые посетило 906 человек (план – 230 человек):

-	организован и проведен информационный тур для туристического сообщества, направленный на знакомство с промышленными области;

- настроена и размещена таргетированная реклама в социальной сети ВКОНТАКТЕ;

-	изготовлена сувенирная продукция и фотоматериалы;

-	организованы и проведены организации бесплатных экскурсий для жителей региона, приуроченная к празднованию Дня туризма,

-	организован и проведен конкурс «Новогодние каникулы в Томской области», направленный на развитие местной туристической индустрии и предпринимательства. Результатом конкурса стало создание каталога, содержащего разнообразные предложения для проведения новогодних праздников, включая гастрономические рекомендации, список мест и идеи для приобретения сувениров.

В результате реализации комплекса процессных мероприятий достигнуты целевые значения следующих показателей:

-	численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области, составило 317,769 тыс. человек (план -241,0 тыс. человек);

-	количество проведенных мероприятий составило 3 (план – 3 единиц);

-	количество функционирующих информационных сервисов, используемых для продвижения туристического потенциала Томской области (сайт 
«Гид-путеводитель по Томску и Томской области») составило 1 единица (план – 1 единица);

-	количество уникальных размещенных информационных материалов составило 257 единицы (план – 250 единиц);

-	количество визитов информационных сервисов, используемых для продвижения туристического потенциала Томской области составило 60,1 тысяч человек (план – 60 тысяч человек).

Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 30 587,9 т.р.

В рамках ведомственного проекта «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных  на создание условий для развития туризма» реализованы следующие мероприятия:

1)	двум региональным туроператорам компенсированы транспортные расходы по реализованным ими турам (433 туриста), в том числе по Национальному туристическому маршруту «Томск – сердце Сибири!» в целях дополнительного привлечения организованных туристов (103 туриста) (план – поддержка 2 туроператоров). При этом размер компенсации зависит от количества туристов, привлеченных туроператором в регион, и продолжительности туристского продукта, исчисляемой в ночах, проведенных туристом в гостинице в регионе: чем больше привлеченных туристов и чем дольше они пребывают в регионе, тем выше размер компенсации;

2)	конкурс на предоставление субсидии на возмещение расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области.

На конкурсный отбор, проходивший в ноябре - декабре 2025 года, было подано 3 заявки, из которых 2 были отклонены и одна поддержана (проект по обустройству базы отдыха «Синий Утес» купольными гриль-беседками) (плановый показатель – 2).

В рамках реализации мероприятий ведомственного проекта показатель «Темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году», по информации Росстата составил - 200,1 % (план  – 175,2 %).

Финансирование ведомственного проекта за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 30 587,9 т.р.

Подпрограмма 2 «Развитие промышленности в Томской области»

Финансирование подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2025 году составило 143 957,9 т.р.

- В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» достигнуты следующие значения показателей:

- Количество оказанных мер поддержки, предоставленных субъектам промышленности, составило 7 ед. (план – 5 ед.):

1)	по результатам заседания наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» (далее – Фонд) принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме займа четырем промышленным предприятиям: на пополнение оборотных средств ООО «Томские мебельные фасады», ООО «КИТ», АО «НПФ «Микран» и на реализацию инвестиционного проекта -  ООО «Интергласс» (план – 3 ед.);

2)	проведена работа по актуализации каталога томской промышленной продукции, в котором размещена информация о продукции 57 региональных промышленных предприятий (план – 1ед.);

Актуализированный каталог промышленной продукции организаций Томской области вышел в печать и размещен на официальном сайте Фонда www.frpto.ru.

3)	Томская область приняла участие в двух выставках в сфере промышленности – (план – 1 ед.):

а)	в сентябре 2025 г. по приглашению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях укрепления торгово-промышленного сотрудничества, установления и укрепления бизнес-контактов, определения новых точек развития промышленности, Фонд организовал участие делегации Томской области в выставочной экспозиции промышленных предприятий АО «НПФ «Микран», АО «НИИПП», «ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Авангард Пластик», ООО ТПМК «СП-Энерго», ООО «СМК», ООО «Лифорс», ТУСУР на международной выставке «ИННОПРОМ Беларусь» в г.Минске;

б)	в ноябре 2025 г. в рамках мероприятия день главы с участием Губернатора Томской области и глав муниципальных образований, с целью знакомства участников с промышленным потенциалом томских компаний, Фонд выступил одним из организаторов форума-выставки «Выбирай свое. Сделано в Томской области», участниками которой стали более 20 предприятий, в том числе такие промышленные предприятия как АО «НИИПП», ООО «Лифорс», ООО «Манотомь», ООО «Сибирская светотехническая компания» и другие.

- Количество промышленных кластеров, включенных в реестр Минпромторга России, составило 3 ед. (план - 2 ед.).

В 2025 году на территории региона создано три промышленных кластера: «Лес, переработка и лесохимия», «Цветные и редкоземельные металлы» и «Электроники и беспилотных технологий на территории Томской области».

- На реализацию ведомственного проекта «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии» в 2025 году финансирование не выделялось.

Реализация мероприятий в 2025 году осуществлялась по ранее заключенным соглашениям Администрации Томской области с Минпромторгом России № 020-09-2023-060 от 21.12.2022 и № 020-09-2024-066 от 28.12.2023, согласно которых установленные значения результатов использования субсидии должны быть достигнуты в течение трех лет.

По итогам реализации мероприятия по возмещению части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования  достигнуты следующие результаты:

- объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 479,8 млн р. (план - 36,3 млн р.);

- объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил  5 098,1 млн р. (план - 161,7 млн р.);

- увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 393,2 млн р. (план - 18,9 млн р.).

По итогам реализации мероприятия по докапитализации Регионального фонда развития промышленности достигнуты следующие результаты:

- объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 242,9 млн р. (план - 81,4 млн р.);

- объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 4 832,4 млн р. (план - 155,2 млн р.);

- увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 159,3 млн р. (план - 64,7 млн р.).

Основными факторами перевыполнения (роста) в 2025 году фактических значений показателей являются:

- реализация инвестиционных проектов: ООО «ТИЗ» - расширение высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего инструмента, в том числе – метчиков DIN, ООО «ТЗРО» - ассортимент и объёмы, ООО «МК-Полимер» - модернизация линии компаундирования полимерных материалов, ООО «НПК ТЭТА» - увеличение основных фондов предприятия для увеличения производства оборудования, а именно установок для сварки в контролируемой среде, ООО «Интергласс» - модернизация первой производственной линии с целью расширения ассортимента и повышения производительности за счет снижения расходов на персонал и роста выпуска годной продукции;

- техническое перевооружение предприятий для производства новой импортозамещающей продукции;

- реконструкция и модернизация производственных процессов;

- По итогам реализации ведомственного проекта «Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса» достигнуты следующие значения показателей:

- Объем привлеченных средств частных инвесторов для реализации проектов дополнительно к объему средств некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» составил 35 300,15 т.р. 
(план – 10 000 т.р.).

- Доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта составила 38,5% (план – 16%).

Достижение вышеуказанных показателей достигнуто путем реализации следующих мероприятий:

а) в 2025 году Фонду из областного бюджета предоставлена субсидия на докапитализацию в размере 70 000,0 т.р. Выделенные бюджетные ассигнования освоены Фондом в полном объеме.

Финансовая поддержка форме займа на реализацию инвестиционного проекта оказана трем промышленным предприятиям: ООО «ТМФ», ООО «Гласмар», ООО «Интергласс» (план – 2 ед.);

б) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации Томской области в 2025 году выделены средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 50 000,0 т.р. на докапитализацию Фонда. Софинансирование из областного бюджета составило 6 179,775 т.р. Итого общий объем субсидии, предоставленной Фонду, составил 56 179,755 т.р. Данные бюджетные ассигнования освоены Фондом в полном объеме.

Финансовая поддержка предоставлена АО «НПФ «Микран» на реализацию инвестиционного проекта по программе финансирования «Инвестиционные проекты (промышленные кластеры)» (план – 1 ед.).

В рамках реализованного АО «НПФ «Микран» инвестиционного проекта, размер привлеченных инвестиций в основной капитал составил 13 268,17 т.р. (план -  10 000 т.р.), объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по виду  экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в рамках инвестиционного проекта  -  78 564,12 т.р. (план 10 000 т.р.).

Подпрограмма 3 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

По итогам реализации комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» показатель «Уровень достижения целевых показателей государственных программ Томской области, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Томской области» составил 85% (план –85 %);

Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 7 547,6 т.р.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

По итогам реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план - 95,0%).

Причины превышения фактического значения показателя по сравнению с запланированным значением: возможность подачи документов заявителем посредством обращения в ОГКУ «ТО МФЦ»; сокращение продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги; размещение на официальном сайте Департамента и своевременная актуализация перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг),с кратким описанием круга лиц и(или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.

За 2025 год осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан путем выдачи, переоформления лицензий составило 239 лицензии (34 - выдано, 205 – переоформлено) – медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ (план выполнен на 100 %). Осуществления проверок и выявления фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям в 2025 году: (проведено 202 проверок, отказ в переоформлении лицензий на медицинскую деятельность 1, отказ в переоформлении на фармацевтическую деятельность – 1).

Показатель «Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения» составил 10 дней, что соответствует плановому значению

Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 1 716,6 т.р.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

| № п/п | Наименование | План на 2025 год (т.р.) | Профинансировано за счет средств ТО и РФ по состоянию на 31.12.2025 (т.р.) | Отклонение финансирования (т.р.) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)» | 23 280,30 | 23 280,30 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | РП «Производительность труда» | 25 842,90 | 25 842,86 | - 0,04 | 100,0 |
| Национальный проект «Туризм и гостеприимство» |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» | 25 738,66 | 25 343,97 | - 394,69 | 98,5 |
|  | Итого | 74 861,86 | 74 467,13 | - 394,73 | 99,5 |

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)».

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 23 280,3 т.р.

По итогам отчетного периода Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» проведены:

-	обучающие программы «Азбука предпринимательства», «Бизнес как спорт», «Мама - предприниматель», «Значимый бизнес», «Основы предпринимательства», «СВОй бизнес», «Серебряный старт», обучающие курсы «Оказание первой помощи», «Нейросети с нуля на практике», «Маркетинговые концепции и практики»;

-	организованы и проведены 3 мастер-класса, 5 бизнес-тренингов, 43 семинара, форум ко дню Российского предпринимателя, форум социальных предпринимателей, фестиваль ко дню защиты детей, гастрономический фестиваль «Жимолость», фестиваль «Вокруг спорта», фестиваль «Праздник топора», фестиваль еды и впечатлений «Есть Фест», фестиваль «Золотая осень», фестиваль «Мой бизнес», форум – выставка «Выбирай своё. Сделано в Томской области», итоговый форум «Мой бизнес 2025», форум «Мой добрый бизнес», выставки «Bee-together» и «Петерфуд 2025», 2 экскурсии в бизнес;

-	оказаны услуги «Товарный знак», «Создание фотоконтента», «Наружная реклама», «Размещение на радио», «Рекламная афиша», «Размещение рекламных материалов в приложении 2ГИС», «Рекламная продукция», «Размещение в Телеграмм», услуги по сертификации;

-	проведен круглый стол для социальных предпринимателей, 2 игры – тренажера «Drive Your Life», презентация о возможности цифровой платформы.

В данных мероприятиях приняли участие 882 субъекта малого и среднего предпринимательства и 759 граждан, желающих вести бизнес, что составляет 216,2% (1,641 тыс. ед.) от планового годового значения результата (0,759 тыс. ед.).

Объем микрозаймов, выданных государственными микрофинансовыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Томской области, составил 356,2 млн р. или 171,7% от установленного годового значения результата (207,4 млн р.).

ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 53 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, что обеспечило объем привлеченного финансирования в сумме 0,95 млрд р. или 68,8%  установленного годового значения результата (1,38 млрд р.). Неисполнение годового планового значения мероприятия обусловлено сохраняющейся тенденцией снижения финансирования субъектов МСП со стороны кредитных организаций, уменьшения деловой активности субъектов МСП, сокращения инвестиций и замедления роста компаний из-за неопределенности внутренних и внешних условий. Ключевой причиной снижения объема заимствований субъектами МСП является сохранение на высоком уровне ключевой ставки Банка России. В соответствии со статистическими данными Банка России по итогам 9 месяцев 2025 года отмечается снижение на 18,4% объема предоставленных кредитов субъектам МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, несмотря на снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (с 21% до 16,5% с 27.10.2025) реальные ставки коммерческих банков по кредитам в 4 квартале 2025 года сохранились на достаточно высоком уровне (с 01.11.2025 по 11.12.2025 размер процентных ставок по сделкам с участием Гарантийного фонда составлял от 21% до 24,5% годовых). Данная тенденция оказывает влияние и на структуру инвестиций, в которых преобладают собственные средства организаций. Так, согласно сведениям об инвестициях по Томской области, формируемым Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области, доля привлеченных средств в 2023 году составила 29,0%, в 2024 – 27,6%, за 9 месяцев 2025 года всего 17,5 %. В целях исключения риска неисполнения мероприятия в Министерство экономического развития Российской Федерации направлены ходатайства о рассмотрении возможности уменьшения его планового значения (письма от 06.06.2025 исх. № 20-07-0908, от 24.09.2025 исх. № ВП-20-07-0677), на которые получен ответ, что на федеральном уровне плановое совокупное значение результата уже достигнуто и снижение показателя не планируется. Министерство экономического развития Российской Федерации проинформировано об ожидаемом не достижении годового значения мероприятия на 31,2% (прогнозируемый объем привлеченного финансирования - 950,0 млн р. или 68,8% годового планового значения) (письмо от 16.12.2025 исх. № ВП-20-07-0874). В целях установления признака «Не будет достигнут» данному значению результата по 2025 году направлено соответствующее обращение в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 03.02.2026 исх. №20-07-0161).

По состоянию на отчетную дату количество резидентов промышленного парка «Томск», получивших данный статус с 2019 года, с учетом выбытия составляет 4 субъекта малого и среднего предпринимательства (100% установленного годового значения результата).

Региональный проект «Производительность труда».

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 25 842,86 т.р.

В рамках регионального проекта в 2025 году:

- реализовано 8 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;

- 56,67% предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, достигли ежегодный 5% прирост производительности труда;

- обучено 355 сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности на учебных производственных площадках «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов»;

- 12 предприятий-участников вовлечено в федеральный проект.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 27 818,97 т.р. (в том числе: 24 837,09 т.р. -  федеральный бюджет, 
506,88 т.р. – областной бюджет, 2 475,0 т.р. – местный бюджет). Исполнение регионального проекта через конкурсные процедуры привело к экономии финансовых средств.

# В рамках регионального проекта:

1.	Обеспечена поддержка проведению и продвижению событийных мероприятий, привлекающих туристов:

-	Межрегиональный фестиваль казачьей культуры и быта «Братина». Количество посетителей фестиваля – 10 537 человек (план- 10 000 человек).

-	Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» Количество посетителей составило 162 354 человека (план- 100 000 человек).

2.	Реализован проект по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятия (результата) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города - «Новое свечение» в г. Томске. В рамках проекта установлена архитектурная фасадная подсветка 
2-х зданий в областном центре – Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3) и Томский областной драматический театр (пл. Ленина, 4).

Количество реализованных проектов – 1 единица (при плане -1 единица).

По результатам реализации регионального проекта в 2025 году обеспечено достижение установленного показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, миллион штук» в Томскую область: значение показателя составило 0,3508 млн. штук (план – 0,32 млн. штук).