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[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка по исполнению государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» за 2025 год

1. Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

	№ п/п
	Источники финансирования
	План на 2025 год, (т.р.)
	Профинансировано по состоянию на 31.12.2025, (т.р.)
	Отклонение финансирования, (т.р.)
	Процент исполнения, (в %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Объем ассигнований - всего
	419 149,79
	415 711,05
	-3 438,74
	99,2%

	1
	Областной бюджет, всего
	410 694,09
	405 398,70
	-5 295,39
	98,7%

	1.1.
	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета
	304 841,10
	299 545,71
	-5 295,39
	98,3%

	1.2.
	за счет целевых средств федерального бюджета
	105 852,99
	105 852,99
	0,00
	100,0%

	2
	Местные бюджеты
	8 455,70
	10 312,35
	1 856,65
	122,0%



Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2025 года:
1) 1 442,0 т.р. – экономия средств областного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур по комплексу процессных мероприятий «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»;
2) 2 180,5 т.р. – невостребованный остаток средств областного бюджета по ведомственному проекту «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» в связи с тем, что предоставление субсидий осуществляется на заявительной основе, в частности: в рамках одного отбора туроператоры подали заявки на субсидии, общая сумма которых оказалась ниже запланированной (план – 500,0 т.р., факт - 492,0 т.р.), на втором конкурсе из трех поступивших заявок две не соответствовали требованиям и были отклонены, а одна была одобрена к финансированию (план – 3000,0 т.р., факт – 827,5 т.р.).
3) 1 130,0 т.р. - экономия по итогам закупочных процедур по мероприятиям: «Актуализация и мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (плана реализации Стратегии) и внедрение методов стратегического планирования» и «Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, групповых консультаций в форме семинаров» по комплексу процессных мероприятий «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области.




2. Показатели цели ГП за 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ответственный за показатель
	Единица измерения
	План
2025 год
	Факт
2025 год
	Процент выполнения
(%)
	Достигнут/Не достигнут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	%
	36,1
	40,5 (оценка)
	112,2
	Достигнут

	2
	Прирост ВРП в сопоставимых ценах
	Департамент экономики Администрации Томской области
	%
	1,9
	0,1 (оценка)
	5,3
	Не достигнут

	3
	Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) 
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области
	%
	125,1
	125,2
	100,1
	Достигнут

	4
	Количество туристических поездок 
по территории Российской Федерации, миллион 
	Департамент экономики Администрации Томской области
	миллион штук
	0,32
	0,3508
	109,6
	Достигнут



3. Сведения о достижении значений целевых показателей 

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых в Томской области в 2025 году составила 40,5% (факт 2024 года – 38,0%) при плане 36,1%. Превышение планового показателя на 6,6% обусловлено ростом численности самозанятых граждан по сравнению с 2024 годом на 28,4%. 
По итогам 2025 года (по оценке Департамента экономики Администрации Томской области) прирост ВРП в сопоставимых ценах составил 0,1% при плановом значении показателя 1,9%. Отклонение обусловлено сокращением фактического значения индекса промпроизводства (доля промышленности в структуре ВРП около 40%) по итогам 2025 года (98,9%)  от запланированного (101%) из-за снижения объемов добычи полезных ископаемых (96,6%).
Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) составил 125,2% (план – 125,1%). Не смотря на ряд структурных проблем, с которыми столкнулась промышленность в 2025 году: снижение спроса на продукцию, недоступность заёмных финансовых ресурсов в связи с высокой ключевой ставкой Центрального банка, недостаток оборотных средств, неплатежеспособность контрагентов, высокие налоги, по указанному показателю прослеживается положительная динамика. Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 100,7%. Томская область заняла 2 место в Сибирском федеральном округе по индексу промышленного производства в обрабатывающей отрасли региона, уступая Омской области. Региональная обрабатывающая промышленность продолжает развиваться и показывать устойчивый рост. За 2025 год увеличено производство электрического оборудования (125,7%), машин и оборудования (112,9%), металлургического производства (109,1%), электронных изделий (101,9%).
Количество туристических поездок по территории Российской Федерации в 2025 году составило 0,3508 млн. штук (план – 0,32 млн. штук). Превышение планового показателя обусловлено повышением туристической привлекательности региона, что стало возможным благодаря активной работе по продвижению туристических предложений, созданию новых объектов показа, модернизации существующей и созданием новой туристической инфраструктуры в районах области. В связи с реализацией с 2025 года национального проекта «Туризм и гостеприимство» применяется новая методика расчета показателя, что привело к невозможности прямого сопоставления данного показателя с ранее используемым показателем «Число туристских поездок, миллион человек».

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области».

По итогам реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» количество участников, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП), принявших участие в мероприятиях составило 541 человек при плановом значении 367 человек.
Перевыполнение плана на 47,4% или 174 человека обусловлено тем, что в 2025 году Центром «Мой бизнес» организованы и проведены обучающие мероприятия по старту и началу ведения бизнеса, а именно семинары по составлению бизнес-плана, по системам налогообложения и налоговой отчетности, по основным компетенциям предпринимательства. 
Организовано и проведено 3 Межмуниципальных Форума в Асиновском, Кожевниковском и Парабельском районах Томской области, в которых приняли участие предприниматели и физические лица, готовые начать предпринимательскую деятельность, Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского, Верхнекетского, Бакчарского, Молчановского, Кожевниковского, Чаинского, Кривошеинского, Шегарского Парабельского, Колпашевского и Каргасокского районов. Межмуниципальные форумы – это серия муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития предпринимательства на селе и в малых городах, поиска потенциальных точек роста муниципального бизнеса, развития внутреннего туризма, а также привлечения инвестиций в муниципальные образования. Следует отметить, что такая практика популяризации предпринимательской деятельности в 2025 году отмечена на федеральном уровне: Томская область с проектом по проведению межмуниципальных форумов одержала победу во Всероссийской премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика. Акселерация и рост».
Организованы и проведены 3 стажировки для 17 представителей субъектов МСП по повышению предпринимательских, управленческих и профессиональных компетенций через ознакомление с успешными практиками организации бизнеса в Сибирском федеральном округе Российской Федерации - в Новосибирскую область (г. Новосибирск - 6 участников), Красноярский край (г. Красноярск - 5 участников), Кемеровскую область (г. Кемерово – 6 участников).
Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 4 445,2 т.р.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки, перевыполнен и достиг значения 2055 единиц при плановом значении показателя 2042 единицы.
В 2025 году предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса», Союзу «Торгово-промышленная палата Томской области» (Центру субконтрактации). 
Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» оказано субъектам МСП более 1500 информационно-консультационных услуг. 
Организованы и проведены с участием Центра субконтрактации такие мероприятия, как:
-	серия бизнес - конференций на промышленные предприятия Новосибирской области и посещение международной промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь»;
-	онлайн «Биржа субконтрактов и инжиниринга» для субъектов МСП Томской области;
-	серия бизнес-конференций на производственных предприятиях Челябинской области г. Магнитогорск;
-	участие субъектов МСП Томской области в Международном торгово-промышленном конгрессе «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025», проходящего в «Экспоцентре» в рамках деловой программы выставки «Металлообработка-2025» и посещение выставки «Металлообработка-2025»;
-	участие субъектов МСП Томской области в общероссийской бирже субконтрактов и инжиниринга в рамках Международного торгово-промышленного конгресса «Инвестиции. Развитие. Кооперация 2025»; 
-	участие субъектов МСП Томской области в коллективной экспозиции выставки предприятий членов Союза «ТПП Томской области», которая прошла в рамках Агрономического  форума «День поля — 2025». Форум прошел на производственной площадке СПК «Белосток» в селе Володино Кривошеинского района;
-	проведена презентация оборудования томской компании ООО «НПП «ЭЛСИТ» для крупнейших заказчиков России;
-	онлайн «Биржа субконтрактов и инжиниринга» для субъектов МСП Томской области.
Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 35 112,3 т.р.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» показатель «Доля муниципальных образований, утвердивших муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства от общего количества муниципальных образований» по итогам 2025 года составила 100% (план – 100%). Во всех муниципальных образованиях Томской области в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, увеличения его роли в экономической жизни территории, в том числе на рынке труда, разработаны и реализуются муниципальные программы (подпрограммы), направленные на стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.
В отчетном году муниципальными образованиями оказана поддержка:
- 1 417 субъектам МСП (план – 1 162 единицы), которые воспользовались услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства;
- 55 субъектам МСП - резидентам муниципальных бизнес-инкубаторов (план – 47 единиц), которые получили имущественную поддержку (льготная аренда нежилых помещений).
Муниципальными микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевой предоставлены 9 субъектам МСП (план – 8 единиц) льготные микрозаймы на сумму 7,95 млн. рублей (в рамках предоставленного межбюджетного трансферта).
В рамках 19 муниципальных программ (подпрограмм) поддержки субъектов МСП (план – 16 единиц) оказана поддержка начинающим субъектам МСП в связи с созданием и развитием собственного бизнеса, а также проведены иные мероприятия муниципальных программ развития субъектов МСП, в том числе, компенсация затрат на регистрацию товарных знаков, компенсация затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок, возмещение части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных изделий, возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, и т.п.
Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 54 953,8 т.р.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» 
1)	В 8 муниципальных образованиях реализованы 9 инфраструктурных проектов в целях улучшения оказания туристических услуг (план – 5 единиц), в том числе: 
-	по обустройству зон отдыха и благоустройству территории у объектов туристского интереса (Молчановский, Парабельский и Кожевниковский районы), 
-	по благоустройство городского пляжа «Семейкин остров» (г. Томск);
-	по установке и модернизации санитарных узлов на пути следования туристических маршрутов (Первомайский район и г. Стрежевой);
-	по созданию новых маршрутов и эко-троп (Колпашевский и Томский районы); 
-	по установке знаков туристской навигации (Молчановский район);
 -	по обеспечению доступности музейных экспозиций для лиц с нарушением слуха (г. Томск).
2)	Поддержано 15 проектов из 10 муниципальных образований Томской области по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма. В 2025 году проектами охвачены 2 349 участник (в том числе 2 117 школьников, 69 студентов, 40 людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья и 123 сопровождающих) при запланированном значении показателя 2 300 человек.
3)	В целях повышения компетенций участников туристического рынка организованы образовательные мероприятия с привлечением федеральных и региональных экспертов. Проведены курсы повышения квалификации на оказание услуг для  специалистов индустрии гостеприимства Томской области по теме: «Новые подходы к деятельности средств размещения» (40 чел.), организована и проведена образовательная сессия в сфере развития внутреннего и въездного туризма Томской области на тему «Муниципальный туристический стандарт» для государственных и муниципальных управленцев в сфере туризма, а также представителей сферы туризма и гостеприимства в муниципальных образованиях Томской области (36 человек).
4)	Проведено 4 заседания аттестационной комиссии и обеспечено прохождение оценочных процедур в рамках оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По результатам квалификационных экзаменов аттестовано 10 заявителей: 9 экскурсоводов и 1 гид-переводчик (немецкий язык). 
5)	Организовано участие в международном туристическом форуме «Путешествуй!» (Москва) и форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» (г. Новосибирск) с экспозицией, представляющей региональные туристические продукты региона, как для представителей туристической индустрии России и иностранных государств, так и посетителей выставки. 
Также в целях продвижения туристического потенциала региона было проведено 16 мероприятий (план – 11), которые посетило 906 человек (план – 230 человек):
-	организован и проведен информационный тур для туристического сообщества, направленный на знакомство с промышленными области;
- настроена и размещена таргетированная реклама в социальной сети ВКОНТАКТЕ;
-	изготовлена сувенирная продукция и фотоматериалы;
-	организованы и проведены организации бесплатных экскурсий для жителей региона, приуроченная к празднованию Дня туризма,
-	организован и проведен конкурс «Новогодние каникулы в Томской области», направленный на развитие местной туристической индустрии и предпринимательства. Результатом конкурса стало создание каталога, содержащего разнообразные предложения для проведения новогодних праздников, включая гастрономические рекомендации, список мест и идеи для приобретения сувениров.
В результате реализации комплекса процессных мероприятий достигнуты целевые значения следующих показателей: 
-	численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области, составило 317,769 тыс. человек (план -241,0 тыс. человек);
-	количество проведенных мероприятий составило 3 (план – 3 единиц);
-	количество функционирующих информационных сервисов, используемых для продвижения туристического потенциала Томской области (сайт 
«Гид-путеводитель по Томску и Томской области») составило 1 единица (план – 1 единица);
-	количество уникальных размещенных информационных материалов составило 257 единицы (план – 250 единиц);
-	количество визитов информационных сервисов, используемых для продвижения туристического потенциала Томской области составило 60,1 тысяч человек (план – 60 тысяч человек).
Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 30 587,9 т.р.
В рамках ведомственного проекта «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных  на создание условий для развития туризма» реализованы следующие мероприятия:
1)	двум региональным туроператорам компенсированы транспортные расходы по реализованным ими турам (433 туриста), в том числе по Национальному туристическому маршруту «Томск – сердце Сибири!» в целях дополнительного привлечения организованных туристов (103 туриста) (план – поддержка 2 туроператоров). При этом размер компенсации зависит от количества туристов, привлеченных туроператором в регион, и продолжительности туристского продукта, исчисляемой в ночах, проведенных туристом в гостинице в регионе: чем больше привлеченных туристов и чем дольше они пребывают в регионе, тем выше размер компенсации;
2)	конкурс на предоставление субсидии на возмещение расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области. 
На конкурсный отбор, проходивший в ноябре - декабре 2025 года, было подано 3 заявки, из которых 2 были отклонены и одна поддержана (проект по обустройству базы отдыха «Синий Утес» купольными гриль-беседками) (плановый показатель – 2). 
В рамках реализации мероприятий ведомственного проекта показатель «Темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году», по информации Росстата составил - 200,1 % (план  – 175,2 %).
Финансирование ведомственного проекта за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 30 587,9 т.р.


Подпрограмма 2 «Развитие промышленности в Томской области»

Финансирование подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2025 году составило 143 957,9 т.р.
I. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» достигнуты следующие значения показателей:
1. Количество оказанных мер поддержки, предоставленных субъектам промышленности, составило 7 ед. (план – 5 ед.):
1)	по результатам заседания наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» (далее – Фонд) принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме займа четырем промышленным предприятиям: на пополнение оборотных средств ООО «Томские мебельные фасады», ООО «КИТ», АО «НПФ «Микран» и на реализацию инвестиционного проекта -  ООО «Интергласс» (план – 3 ед.);
2)	проведена работа по актуализации каталога томской промышленной продукции, в котором размещена информация о продукции 57 региональных промышленных предприятий (план – 1ед.);
Актуализированный каталог промышленной продукции организаций Томской области вышел в печать и размещен на официальном сайте Фонда www.frpto.ru.
3)	Томская область приняла участие в двух выставках в сфере промышленности – (план – 1 ед.): 
а)	в сентябре 2025 г. по приглашению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях укрепления торгово-промышленного сотрудничества, установления и укрепления бизнес-контактов, определения новых точек развития промышленности, Фонд организовал участие делегации Томской области в выставочной экспозиции промышленных предприятий АО «НПФ «Микран», АО «НИИПП», «ООО «Томские мебельные фасады», ООО «Авангард Пластик», ООО ТПМК «СП-Энерго», ООО «СМК», ООО «Лифорс», ТУСУР на международной выставке «ИННОПРОМ Беларусь» в г.Минске;
б)	в ноябре 2025 г. в рамках мероприятия день главы с участием Губернатора Томской области и глав муниципальных образований, с целью знакомства участников с промышленным потенциалом томских компаний, Фонд выступил одним из организаторов форума-выставки «Выбирай свое. Сделано в Томской области», участниками которой стали более 20 предприятий, в том числе такие промышленные предприятия как АО «НИИПП», ООО «Лифорс», ООО «Манотомь», ООО «Сибирская светотехническая компания» и другие.
2. Количество промышленных кластеров, включенных в реестр Минпромторга России, составило 3 ед. (план - 2 ед.).
В 2025 году на территории региона создано три промышленных кластера: «Лес, переработка и лесохимия», «Цветные и редкоземельные металлы» и «Электроники и беспилотных технологий на территории Томской области».
II. На реализацию ведомственного проекта «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии» в 2025 году финансирование не выделялось.
Реализация мероприятий в 2025 году осуществлялась по ранее заключенным соглашениям Администрации Томской области с Минпромторгом России № 020-09-2023-060 от 21.12.2022 и № 020-09-2024-066 от 28.12.2023, согласно которых установленные значения результатов использования субсидии должны быть достигнуты в течение трех лет.
По итогам реализации мероприятия по возмещению части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования  достигнуты следующие результаты:
· объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 479,8 млн р. (план - 36,3 млн р.);
· объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил  5 098,1 млн р. (план - 161,7 млн р.);
· увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 393,2 млн р. (план - 18,9 млн р.).
По итогам реализации мероприятия по докапитализации Регионального фонда развития промышленности достигнуты следующие результаты:
· объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 242,9 млн р. (план - 81,4 млн р.);
· объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом), составил 4 832,4 млн р. (план - 155,2 млн р.);
· увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России, составило 159,3 млн р. (план - 64,7 млн р.).
Основными факторами перевыполнения (роста) в 2025 году фактических значений показателей являются:
· реализация инвестиционных проектов: ООО «ТИЗ» - расширение высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего инструмента, в том числе – метчиков DIN, ООО «ТЗРО» - ассортимент и объёмы, ООО «МК-Полимер» - модернизация линии компаундирования полимерных материалов, ООО «НПК ТЭТА» - увеличение основных фондов предприятия для увеличения производства оборудования, а именно установок для сварки в контролируемой среде, ООО «Интергласс» - модернизация первой производственной линии с целью расширения ассортимента и повышения производительности за счет снижения расходов на персонал и роста выпуска годной продукции;
· техническое перевооружение предприятий для производства новой импортозамещающей продукции;
· реконструкция и модернизация производственных процессов;
III. По итогам реализации ведомственного проекта «Обеспечение развития субъектов промышленного комплекса» достигнуты следующие значения показателей:
1. Объем привлеченных средств частных инвесторов для реализации проектов дополнительно к объему средств некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» составил 35 300,15 т.р. 
(план – 10 000 т.р.). 
2. Доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирования инвестиционного проекта составила 38,5% (план – 16%).
Достижение вышеуказанных показателей достигнуто путем реализации следующих мероприятий:
а) в 2025 году Фонду из областного бюджета предоставлена субсидия на докапитализацию в размере 70 000,0 т.р. Выделенные бюджетные ассигнования освоены Фондом в полном объеме.
Финансовая поддержка форме займа на реализацию инвестиционного проекта оказана трем промышленным предприятиям: ООО «ТМФ», ООО «Гласмар», ООО «Интергласс» (план – 2 ед.);
б) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации Томской области в 2025 году выделены средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 50 000,0 т.р. на докапитализацию Фонда. Софинансирование из областного бюджета составило 6 179,775 т.р. Итого общий объем субсидии, предоставленной Фонду, составил 56 179,755 т.р. Данные бюджетные ассигнования освоены Фондом в полном объеме.
Финансовая поддержка предоставлена АО «НПФ «Микран» на реализацию инвестиционного проекта по программе финансирования «Инвестиционные проекты (промышленные кластеры)» (план – 1 ед.).
В рамках реализованного АО «НПФ «Микран» инвестиционного проекта, размер привлеченных инвестиций в основной капитал составил 13 268,17 т.р. (план -  10 000 т.р.), объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по виду  экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в рамках инвестиционного проекта  -  78 564,12 т.р. (план 10 000 т.р.).

Подпрограмма 3 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

По итогам реализации комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» показатель «Уровень достижения целевых показателей государственных программ Томской области, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Томской области» составил 85% (план –85 %);
Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 7 547,6 т.р.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

По итогам реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план ‑ 95,0%).
Причины превышения фактического значения показателя по сравнению с запланированным значением: возможность подачи документов заявителем посредством обращения в ОГКУ «ТО МФЦ»; сокращение продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги; размещение на официальном сайте Департамента и своевременная актуализация перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг),с кратким описанием круга лиц и(или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.
За 2025 год осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан путем выдачи, переоформления лицензий составило 239 лицензии (34 - выдано, 205 – переоформлено) – медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ (план выполнен на 100 %). Осуществления проверок и выявления фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям в 2025 году: (проведено 202 проверок, отказ в переоформлении лицензий на медицинскую деятельность 1, отказ в переоформлении на фармацевтическую деятельность – 1).
Показатель «Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения» составил 10 дней, что соответствует плановому значению
Финансирование комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета в 2025 году составило 1 716,6 т.р.

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

	№ п/п
	Наименование
	План на 2025 год
(т.р.)
	Профинансировано за счет средств ТО и РФ по состоянию на 31.12.2025
(т.р.)
	Отклонение финансирования 
(т.р.)
	Процент исполнения
(в %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

	1
	РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)»
	23 280,30
	23 280,30
	0,0
	100,0

	2
	РП «Производительность труда»
	25 842,90
	25 842,86
	- 0,04
	100,0

	Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

	1
	РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
	25 738,66
	25 343,97
	- 394,69
	98,5

	
	Итого 
	74 861,86
	74 467,13
	- 394,73
	99,5



Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Томская область)».
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 23 280,3 т.р.
По итогам отчетного периода Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» проведены:
-	обучающие программы «Азбука предпринимательства», «Бизнес как спорт», «Мама - предприниматель», «Значимый бизнес», «Основы предпринимательства», «СВОй бизнес», «Серебряный старт», обучающие курсы «Оказание первой помощи», «Нейросети с нуля на практике», «Маркетинговые концепции и практики»;
-	организованы и проведены 3 мастер-класса, 5 бизнес-тренингов, 43 семинара, форум ко дню Российского предпринимателя, форум социальных предпринимателей, фестиваль ко дню защиты детей, гастрономический фестиваль «Жимолость», фестиваль «Вокруг спорта», фестиваль «Праздник топора», фестиваль еды и впечатлений «Есть Фест», фестиваль «Золотая осень», фестиваль «Мой бизнес», форум – выставка «Выбирай своё. Сделано в Томской области», итоговый форум «Мой бизнес 2025», форум «Мой добрый бизнес», выставки «Bee-together» и «Петерфуд 2025», 2 экскурсии в бизнес;
-	оказаны услуги «Товарный знак», «Создание фотоконтента», «Наружная реклама», «Размещение на радио», «Рекламная афиша», «Размещение рекламных материалов в приложении 2ГИС», «Рекламная продукция», «Размещение в Телеграмм», услуги по сертификации;
-	проведен круглый стол для социальных предпринимателей, 2 игры – тренажера «Drive Your Life», презентация о возможности цифровой платформы. 
В данных мероприятиях приняли участие 882 субъекта малого и среднего предпринимательства и 759 граждан, желающих вести бизнес, что составляет 216,2% (1,641 тыс. ед.) от планового годового значения результата (0,759 тыс. ед.).
Объем микрозаймов, выданных государственными микрофинансовыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Томской области, составил 356,2 млн р. или 171,7% от установленного годового значения результата (207,4 млн р.).
[bookmark: _Toc174783004][bookmark: _Toc174783002][bookmark: _Toc174783003]ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 53 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, что обеспечило объем привлеченного финансирования в сумме 0,95 млрд р. или 68,8%  установленного годового значения результата (1,38 млрд р.). Неисполнение годового планового значения мероприятия обусловлено сохраняющейся тенденцией снижения финансирования субъектов МСП со стороны кредитных организаций, уменьшения деловой активности субъектов МСП, сокращения инвестиций и замедления роста компаний из-за неопределенности внутренних и внешних условий. Ключевой причиной снижения объема заимствований субъектами МСП является сохранение на высоком уровне ключевой ставки Банка России. В соответствии со статистическими данными Банка России по итогам 9 месяцев 2025 года отмечается снижение на 18,4% объема предоставленных кредитов субъектам МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, несмотря на снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (с 21% до 16,5% с 27.10.2025) реальные ставки коммерческих банков по кредитам в 4 квартале 2025 года сохранились на достаточно высоком уровне (с 01.11.2025 по 11.12.2025 размер процентных ставок по сделкам с участием Гарантийного фонда составлял от 21% до 24,5% годовых). Данная тенденция оказывает влияние и на структуру инвестиций, в которых преобладают собственные средства организаций. Так, согласно сведениям об инвестициях по Томской области, формируемым Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области, доля привлеченных средств в 2023 году составила 29,0%, в 2024 – 27,6%, за 9 месяцев 2025 года всего 17,5 %. В целях исключения риска неисполнения мероприятия в Министерство экономического развития Российской Федерации направлены ходатайства о рассмотрении возможности уменьшения его планового значения (письма от 06.06.2025 исх. № 20-07-0908, от 24.09.2025 исх. № ВП-20-07-0677), на которые получен ответ, что на федеральном уровне плановое совокупное значение результата уже достигнуто и снижение показателя не планируется. Министерство экономического развития Российской Федерации проинформировано об ожидаемом не достижении годового значения мероприятия на 31,2% (прогнозируемый объем привлеченного финансирования - 950,0 млн р. или 68,8% годового планового значения) (письмо от 16.12.2025 исх. № ВП-20-07-0874). В целях установления признака «Не будет достигнут» данному значению результата по 2025 году направлено соответствующее обращение в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 03.02.2026 исх. №20-07-0161).
По состоянию на отчетную дату количество резидентов промышленного парка «Томск», получивших данный статус с 2019 года, с учетом выбытия составляет 4 субъекта малого и среднего предпринимательства (100% установленного годового значения результата).
Региональный проект «Производительность труда».
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 25 842,86 т.р.
В рамках регионального проекта в 2025 году:
· реализовано 8 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;
· 56,67% предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, достигли ежегодный 5% прирост производительности труда;
· обучено 355 сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности на учебных производственных площадках «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов»;
· 12 предприятий-участников вовлечено в федеральный проект.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2025 году составило 27 818,97 т.р. (в том числе: 24 837,09 т.р. -  федеральный бюджет, 
506,88 т.р. – областной бюджет, 2 475,0 т.р. – местный бюджет). Исполнение регионального проекта через конкурсные процедуры привело к экономии финансовых средств. 
В рамках регионального проекта:
1.	Обеспечена поддержка проведению и продвижению событийных мероприятий, привлекающих туристов: 
 -	Межрегиональный фестиваль казачьей культуры и быта «Братина». Количество посетителей фестиваля – 10 537 человек (план- 10 000 человек). 
-	Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» Количество посетителей составило 162 354 человека (план- 100 000 человек). 
2.	Реализован проект по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятия (результата) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города - «Новое свечение» в г. Томске. В рамках проекта установлена архитектурная фасадная подсветка 
2-х зданий в областном центре – Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3) и Томский областной драматический театр (пл. Ленина, 4). 
Количество реализованных проектов – 1 единица (при плане -1 единица). 
По результатам реализации регионального проекта в 2025 году обеспечено достижение установленного показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, миллион штук» в Томскую область: значение показателя составило 0,3508 млн. штук (план – 0,32 млн. штук).
