[bookmark: _GoBack]ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП ‑ развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы
Таблица 1
	№ п/п
	Источники финансирования
	План на 2023 год
(тыс. рублей)
	Профинансировано
по состоянию на 31.12.2023
(тыс. рублей)
	Отклонение финансирования 
(тыс. рублей)
	Процент исполнения
(в %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Объем ассигнований - всего
	806 290,0
	796 764,0
	- 9526,0
	98,8

	1
	Областной бюджет, всего
	644 021,5
	630 438,5
	-13 583,0
	97,9

	1.1
	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета
	277 331,3
	263 818,1
	-13 513,2
	95,1

	1.2
	за счет целевых средств федерального бюджета
	366 690,2
	366 620,4
	-69,8
	100

	2
	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)
	24 000,0
	24 000,0
	0,0
	100

	3
	Местные бюджеты
	5 268,5
	9 325,5
	4 057,0
	177,0

	4
	Внебюджетные источники
	133 000,0
	133 000,0
	0,0
	100






3.2. Показатели цели ГП за 2023 год
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ответственный за показатель
	Единица измерения
	План
2023 год
	Факт
2023 год
	Процент выполнения
(в %)
	Достигнут/Не достигнут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области
	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
	тыс. чел.
	35,0
	37,5
	107,0
	Достигнут

	2
	Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах
	Департамент экономики Администрации Томской области
	%
	0,2
	0,1
	50,0
	Не достигнут



3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей 
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области в 2023 году составил 37,5% (факт 2022 года – 36,4%) при плане 35%. Превышение показателей обусловлено ростом численности самозанятых граждан в сравнении с 2022 годом более чем на 68%. 
По итогам 2023 года прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах составил 0,1% (факт 2022 года – «-1,3%») при плановом значении показателя 2023 года 0,2%. Сдерживающими экономический рост стали следующие факторы:
- сокращение добычи нефти, в том числе из-за решения на федеральном уровне о добровольном снижении добычи (до 500 тыс. баррелей в сутки);
- транспортно-логистические экспортные ограничения, влияющие на объемы лесоперерабатывающего производства;
- высокий уровень инфляционных ожиданий, что отразилось на увеличении себестоимости продукции.
В целях повышения социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций используются действующие федеральные механизмы и инструменты  поддержки развития основных сфер деятельности. Также на региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе в сфере промышленности и поддержки субъектов предпринимательства.

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области».
Показатели цели Подпрограммы 1 за 2023 год
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ответственный за показатель
	Единица измерения
	План 
2023 год
	2023 год (оценка)
	Процент выполнения 
(в %)
	Достигнут/
Не достигнут


	1
	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
	млрд. руб.
	572,7
	612,7*
	106,9
	Достигнут

	2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области
	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
	ед.
	75,1
	90
	119,8
	Достигнут


* предварительная оценка

По предварительной оценке Томскстата оборот малых (в том числе микропредприятий)  и средних предприятий за 2023 год составил 612,7 млрд. рублей при плановом значении показателя 572,7 млрд. рублей. Превышение фактического показателя над плановым показателем обусловлено постепенным восстановлением деловой активности субъектов МСП, формированием новых логистических каналов поставок и сбыта продукции, что соответствует общероссийским тенденциям. Значительную роль в этом сыграли меры государственной поддержки субъектов МСП.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области составило 90 единиц (план – 75,1 единиц). 
По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности достигло 222 223 единицы на платформе https://mb.tomsk.ru/ при плановом значении показателя 200 150 единиц. Перевыполнение показателя связано с востребованностью и доступностью консультационной поддержки в онлайн-формате.
Некоммерческой организацией «Фонд развития бизнеса» (далее – НКО «Фонд развития бизнеса») проведены исследования состояния и тенденций развития МСП в Томской области, опрошено 616 респондентов при плановом значении показателя 150 человек. Цель исследования – оценка состояния и перспектив развития МСП в Томской области в 2023 году. По результатам опроса получена объективная оценка состояния субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей, выявлены тенденций развития МСП. 
По итогам реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» количество участников, включая работников субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях составило 1 634 человека при плановом значении 367 человек.
Перевыполнение плана обусловлено повышенной востребованностью индивидуальной программы обучения составления бизнес-планов, в рамках которой физические лица, самозанятые граждане, субъекты МСП Томской области составляют бизнес-планы для получения социального контракта, а также для получения других финансовых мер поддержки.
Для субъектов МСП организовано 4 стажировки в Республику Хакасия, Новосибирскую область, Алтайский край, Красноярский край.
В рамках основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки, перевыполнен и составил 6 273 единицы при плановом значении показателя 6 205 единиц.
В 2023 году предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности НКО «Фонд развития бизнеса», Союзу «Торгово-промышленная палата Томской области», Центру субконтрактации, Центру инжиниринга и инноваций Томской области. В результате более 6 000 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций поддержки предпринимательства. 
НКО «Фонд развития бизнеса» оказал 1 859 субъектам МСП информационно-консультационные услуги.
Организованы и проведены мероприятия с участием томского Центра субконтрактации:
– коллективный стенд Томской области на выставке «Сибирская строительная неделя-2023» в г. Новосибирске;
– участие представителей томских предприятий и организаций в 23 международных специализированных выставках «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2023»;
– участие представителей предприятий Томской области в мероприятии «Биржа субконтрактов»;
– межрегиональная цифровая биржа контактов деловых кругов томского и омского бизнесов;
– серия бизнес-конференций субъектов МСП Томской области на предприятиях Ярославской области.
Центром инжиниринга и инноваций Томской области:
– подготовлено 10 региональных экспозиций для участия в выставочно-ярморочных мероприятиях: выставка «Связь - 2023» (г. Москва), выставка «Здравоохранение – 2023» (г. Москва), выставка «ЦИПР» (г. Нижний Новгород), международный Форум Kazan Digital Week 2023 (г. Казань), технологическая конференция «STARTUP VILLAGE 2023» (г. Москва), международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023» (г. Кубинка), международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк), технофорум «Роль инжиниринга в достижении технологической независимости России» (г. Сочи), международный форум технологического развития «Технопром-2023» (г. Новосибирск), выставка «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург). В мероприятиях приняли участие 52 инновационные организации Томской области; 
– организовано и проведено 8 мероприятий: открытый Российский чемпионат по робототехнике «РобоКап Россия 2023», конференция для профессиональных разработчиков, дизайнеров, менеджеров, маркетологов и предпринимателей DevPRO`23, мероприятие для организаций – участников Кластера «Smart Technologies Tomsk» в целях обучения сотрудников контролю качества выпускаемой продукции, MeeatUp (Митап) на тему «Искусственный интеллект не замена, а помощник в бизнесе», конференция «Продвижение инновационных компаний», конференции «Искусственный интеллект в управлении персоналом», «Высокотехнологическое здравоохранение», «Маркетинг 2035». Общее количество участников составило более 2000 человек.
В 2023 году участие субъектов МСП Томской области в конкурсах, проводимых Центром инжиниринга и инноваций Томской области позволило:
- разработать новое оборудование, медицинские изделия и инструменты; разработать новые методики диагностирования состояния здоровья человека; провести технико-экономическое обоснование для создания новых производств; провести различные испытания и исследования, необходимые для последующего продвижения новой продукции;
- подготовить заявки для регистрации товарных знаков и патентов, провести патентные исследования; разработать бизнес-планы, бренд-буки и провести маркетинговые исследования; провести сертификацию новой продукции; разработать программы модернизации и развития производств;
- привлечь инвестиции для реализации 2-х программ модернизации (подготовленных ранее) в размере 16,67 млн. рублей.
В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» из областного бюджета направлено 44,954 млн. рублей на реализацию 20 муниципальных программ для поддержки субъектов МСП (план – 16 единиц). Перевыполнение показателя связано с ростом потребности субъектов МСП из муниципальных образований в различных видах поддержки (финансовая, имущественная, информационно-консультационная и др.).
В отчетном году муниципальными образованиями оказана поддержка:
- 42 субъектам МСП на «стартующий» бизнес; 
- 1 629 субъектам МСП (план – 1 159 единиц) развитие предпринимательства;
- 57 субъектам МСП - резидентам муниципальных бизнес-инкубаторов (план – 45 единиц) на льготную аренду нежилых помещений.
Муниципальными микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевой предоставлены 8 субъектам МСП (план – 7 единиц) льготные микрозаймы в объеме 7,78 млн. рублей.
В рамках мероприятий муниципальных программ развития субъектов МСП предоставлена компенсация на затраты по выработке электроэнергии дизельными электростанциями в северных районах, компенсация затрат на регистрацию товарных знаков, компенсация затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок и т.п.
В рамках основного мероприятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» в отчетном году за счёт федеральных и региональных мер поддержки мероприятий по продвижению регионального туризма превышены плановые показатели:
-  236,0 тыс. человек размещены в коллективных средствах размещения в Томской области в 2023 году (план – 170,1 тыс. человек);
- обеспечен высокий темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году, составил 166,41 % (план  – 137,5%).
По итогам отчетного года в муниципальных образованиях реализованы 12 инфраструктурных проектов в целях улучшения оказания туристических услуг (план – 5 единиц), в том числе: 
- по установке благоустроенных стационарных модулей «уборных» (в Асиновском (с. Ягодное), Зырянском и Кожевниковском районах); 
- по благоустройству мест притяжения туристов (на территориях музейной площадки «Малая земля» в Верхнекетском районе, музея под открытым небом «Чумэл Чвэч» в с. Парабель, Парка «Сердце нефтеграда» в г. Стрежевой, а также мест пляжного отдыха жителей и гостей на Семейкином озере в г. Томск, на Втором Светлом озере вблизи г. Колпашево, на озере Токовом в с. Молчаново);
- по приобретению туристического оборудования для обслуживания туристов, в том числе для организации размещения туристов в с. Бакчар при организации туров на Васюганское болото, для расширения спектра услуг по обслуживанию туристов в этно-культурном комплексе «Янов хутор» и др.
Показатель перевыполнен за счет увеличения объема средств на данную меру поддержки более чем в 2,5 раза, а также заявок на участие в конкурсе стоимостью проектов менее 1 млн. рублей. 
Поддержаны 15 проектов 11 муниципальных образований Томской области по организации экскурсионных поездок школьников, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории Томской области в рамках социального туризма. В 2023 году проектами охвачены 2 283 участников (в том числе 2 201 школьник, 72 человека из числа лиц старшего поколения и ОВЗ и 10. сопровождающих).
Для дополнительного привлечения туристов (420 человек) 2 региональным туроператорам компенсированы затраты на транспортные расходы по организованным турам, в том числе по Национальному туристическому маршруту «Томск – сердце Сибири!». 
Возмещена часть затрат предпринимателям на реализацию 2 предпринимательских проектов: «Лесная сказка» (г. Томск) по приобретению модульных некапитальных средств размещения и «Уличные купели с подогревом для организации отдуха» (Томский район).
В целях повышения компетенций участников туристического рынка регионом организованы образовательные мероприятия с привлечением федеральных и региональных экспертов.
Проведена образовательная сессия в составе семинара по теме: Создание пешеходных троп в природной среде на территории муниципальных образований, а также круглого стола на тему: «Практические подходы к созданию и реализации Национальных туристических маршрутов». В 2-х мероприятиях сессии приняли участие более 90 человек, при плане – 50 человек.
Проведено 5 заседаний аттестационной комиссии и обеспечено прохождение оценочных процедур в рамках оказания государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По результатам квалификационных экзаменов аттестовано 26 экскурсоводов и гидов-переводчиков, не прошел аттестацию 1 заявитель. 
Для организации поддержки потенциальных инвесторов в рамках проекта Росреестра «Земля для туризма» выявлены 7 земельных участков в Томском районе и размещена информация о них на публичной кадастровой карте.
В целях продвижения туристического потенциала региона организованы:
- участие в туристических выставках («MITT-2023», «Путешествуй!- Лето», «ОТДЫХ/LEISURE-2023»), форумах (Сибирский туристический форум в г. Новосибирск), воркшопах (для жителей Кузбасса, туроператоров, СМИ и блогеров г. Кемерово);
- 2 информационных тура для туроператоров и СМИ из других регионов по национальному туристскому маршруту и по объектам промышленного туризма Томской области для туроператоров нашего региона;
- съёмки для 3 телепередач о туризме в Томской области: «А дома лучше» и «Один день в городе» телеканала «Моя планета», «Вместе по России. Томская область» телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»;
- размещение информации о туристических локациях на федеральном портале (RUSSPASS), сервисе Wildberries Travel и МТС Travel;
- размещение видеороликов о туризме в Томской области на территории аэровокзальных комплексов (г. Новосибирск, г. Томск, г. Тюмень, г. Волгоград, г. Минеральные Воды), в информационно-развлекательной системе «Попутчик» для пассажиров РЖД;
- размещение на радиостанциях аудиороликов о туристическом потенциале Томской области (г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Красноярск);
- публикации в журнале «The МОСТ» - 3 единицы, на новостном портале «VSЁ42» - 3 единицы, на новостном портале «NGS.RU» - 2 единицы, в сообществе «ВКонтакте» АТОР - 10 единиц, в телеграм-канале АТОР - 10 единиц;
- публикации в социальных сетях и туристическом портале «Гид-путеводитель по г. Томску и Томской области» (далее – Гид путеводитель) - 264 единицы, в социальной сети «ВКонтакте» - 266 единиц, в социальной сети «Одноклассники» - 221 единица, в Телеграм-канале - 245 единиц. Посещаемость Гида путеводителя в 2023 году выросла более чем в 2 раза и составила 100 206 посетителей (2022 год – 49 376 посетителей).


Подпрограмма 2  «Развитие промышленности в Томской области»
Показатели цели Подпрограммы 2 за 2023 год
Таблица 4
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ответственный за показатель
	Единица измерения
	План 
2023 год
	Факт
2023 год
	Процент выполнения 
(в %)
	Достигнут/
Не достигнут


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства
	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
	%
	37,2
	39,1
	105,1
	Достигнут

	2
	Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	%
	115
	116,3
	101,1
	Достигнут

	3
	Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в процентах к предыдущему году
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	%
	105,0
	112,1
	106,8
	Достигнут



Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства составила в отчётном году 39,1% при плановом значении 37,2%. Несмотря на снижение добычи углеводородного сырья, вклад вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в развитие региональной экономики, в целом, не ослабевает, его доля в ВРП – около 25% и 13,5% - в налоговых доходах консолидированного бюджет региона, а в общем объеме промышленного производства держится на уровне 40%. В 2023 году на достижение показателя оказал положительное влияние и тот фактор, что сфера сопутствующих услуг в области добычи выросла – на 8,2%.
Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) 116,3% (план 2023 года – 115%).
Положительная динамика достижения показателя определена ростом производства в машиностроительном комплексе: увеличено производство электродвигателей переменного тока (АО «ТЭТЗ»), кабельно-проводниковой продукции (АО «Сибкабель», ООО «Томский кабельный завод», ЗАО «Металлист»), электронной компонентной базы (АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран»), контрольно-измерительных приборов (АО «Манотомь»). Кроме того увеличено производство лекарственных средств и материалов, в том числе сывороток иммунных, вакцин и диагностических реагентов в НПО «Вирион», различных лекарственных препаратов в АО «Фармстандарт-Томскхимфарм». Также рост обусловлен сохранением сотрудничества с российскими вертикально-интегрированными компаниями в рамках реализации дорожных карт и выполнением масштабных задач предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 
Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в % к предыдущему году составил 112,1% (план – 105%). Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в нефтехимической, фармацефтической, металлургической и машиностроительной отраслях. 
По итогам основного мероприятия «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» показатель «Количество оказанных мер поддержки, предоставленных субъектам промышленности» составил 4 единицы (план – не менее 4 единиц).
В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности, рассмотрен 1 проект «Промышленное производство пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии» предприятия 
ООО «Сибирский Титан на получение поддержки Фонда развития промышленности (далее – ФРП) (план – 1 единица). Экспертным советом ФРП проект одобрен к финансированию на общую сумму займа 2 000 000  тыс.  рублей.
В отчётном году Томская область приняла участие в 2 мероприятиях в сфере промышленности, (план – 2 единицы): 
· в июне ФРП принял участие в организации ярмарки в сфере промышленности по мерам поддержки субъектов промышленности Томской области в рамках стажировки по программе «Федеральная практика»;
· в апреле по приглашению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях укрепления промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, а также подписания взаимовыгодных соглашений в сфере промышленности и информационных технологий, в составе делегации Томской области ФРП принял участие в организации выставочной экспозиции промышленных предприятий АО «ТЭМЗ», ОАО «Манотомь», АО «Сибкабель», АО «Физтех-Энерго», ООО «УТС» на международной выставке «Иннопром-Центральная Азия 2023».
По итогам основного мероприятия «Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности» финансовая поддержка оказана 3 промышленным предприятиям (план – 4 единицы):
· ООО «ТИЗ», ООО «ТЗРО» предоставлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования;
· ООО «НПК ТЭТа» предоставлен займ на реализацию двух инвестиционных проектов: 
1) «Увеличение основных фондов предприятия для усовершенствования технологии производства установок электронно-лучевой сварки»: Вертикально-токарный станок Oturn VT130ATC+C производитель Ningbo Oturn Machinery; 
2) «Увеличение основных фондов предприятия для усовершенствования технологии производства установок электронно-лучевой сварки»: Маркиратор лазерный настольный MЛН-30 JPT МОРА.
Недостижение показателя обусловлено тем, что одному предприятию (ООО  «НПК ТЭТа») оказано две меры поддержки на всю сумму субсидии.
Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности - 100% (плановое значение – 89,0%). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением финансирования. 
В рамках основного мероприятия достигнуты следующие показатели:
· объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом) составил 230,6 млн. рублей;
· объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, за исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (накопленным итогом)  составил 1 593,7 млн. рублей;
· увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России составило 163,7 млн. рублей.
По итогам основного мероприятия «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой и высокотехнологичной продукции» темп роста объема отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2» составил 121,0% при плановом значении – 109,8%. Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в машиностроительной, фармацефтической, металлургической и нефтехимической отраслях. 
В рамках основного мероприятия оказано содействие в реализации 3- х проектов, направленных на разработку, освоение производства новой продукции, технологий, реализуемых с привлечением средств из федерального бюджета, что соответствует плановому значению. На федеральном уровне поддерживаются кооперационные проекты с научными организациями и ВУЗами, направленные на разработку и внедрение новых продуктов и технологических инноваций. АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран», ОАО «Манотомь» являются победителями конкурсов и получателями субсидии на создание научно-технического задела базовых технологий производства электронных компонентов.
Подпрограмма 3 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»
Показатели цели Подпрограммы 3 за 2023 год
Таблица 5
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ответственный за показатель
	Единица измерения
	План 
2023 год
	Факт
2023 год
	Процент выполнения 
(в %)
	Достигнут/
Не достигнут


	1
	Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%
	Департамент экономики Администрации Томской области
	%
	100
	82,8
	82,8
	Не достигнут

	2
	Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, % к 2020 году
	Департамент экономики Администрации Томской области
	%
	107
	106,3
	99,3
	Не достигнут



Изменения внешних и внутренних условий развития экономики в условиях продолжающихся санкционных ограничений в отношении Российской Федерации существенно повлияли на макроэкономические показатели (сокращение объема промышленного производства в сфере химического производства, производства бумаги, лекарственных средств, объемов строительных работ). В связи с чем, доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10% составила 82,8% при плановом значении – 100%. В целях повышения социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций используются действующие федеральные механизмы и инструменты поддержки развития основных сфер деятельности. Также на региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе в сфере промышленности, а также поддержка субъектов предпринимательства. Кроме того, утвержден План мероприятий (дорожная карта) по достижению целевых значений (уровней) показателя эффективности «Численность населения Томской области» на 2023 год, включающий в себя мероприятия по повышению рождаемости, снижению смертности, обеспечению качественного миграционного прироста.
Темп роста реальной среднемесячной заработной платы составил в 2023 году 106,3% при плановом значении 107% к 2020 году. Недостижение показателя обусловлено высокой инфляцией в 2022 году, в соответствии с методикой расчета, фактическое значение показателя за 2023 год рассчитывается нарастающим итогом к 2020 году.
В рамках ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» по 84,8% показателям целей государственных программ Томской области достигнуты запланированные значения в 2023 году (план – 85%). Из 46 показателей цели государственных программ Томской области достигнуто 39 показателей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»
Показатели цели Подпрограммы 4 за 2023 год
Таблица 6
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ответственный за показатель
	Единица измерения
	План 
2023 год
	Факт
2023 год
	Процент выполнения 
(в %)
	Достигнут/
Не достигнут


	1
	Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	%
	100
	100
	100
	Достигнут

	2
	Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям
	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области
	ед.
	3
	0
	300,0
	Достигнут


Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии за 2023 год достигла планового значения и составила 100%.
В результате принятых мер по повышению эффективности и результативности оказания консультативной и методической помощи соискателями лицензии (лицензиатами) в 2023 году не выявлены факты предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям (план – 3 единицы, динамика показателя «меньше-лучше»).
По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план ‑ 95,0%).
Причины превышения фактического значения показателя по сравнению с запланированным значением: возможность подачи документов заявителем посредством обращения в ОГКУ «ТО МФЦ»; сокращение продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги; размещение на официальном сайте Департамента и своевременная актуализация перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг), с кратким описанием круга лиц и(или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования.
245 лицензий (32 - выдано, 213 – переоформлено) выдано и переоформлено в отчётном году в рамках полномочий, переданных в области охраны здоровья граждан – медицина, фармация, оборот наркотических средств и психотропных веществ (план выполнен на 100%). Проведена 71 проверка в рамках выявления фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям: отказа в переоформлении лицензий по обороту наркотических средств, психотропных веществ по причине несоответствия лицензионным требованиям не было.
Фактическое значение показателя «Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения» составил 30 дней, что соответствует плановому значению.

II. Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 9 869,9 тыс. рублей.
Государственными микрофинансовыми организациями предоставлено 16 микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке на общую сумму 3,6 млн. рублей.
Центром «Мой бизнес» предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах 405 самозанятым гражданам, в том числе прошедших программы обучения.
225 самозанятых граждан приняли участие в 15 мастер-классах на тему: «SMM продвижение», «Продажи на АВИТО», «Ораторское мастерство. Эффективная самопрезентация», «Как писать продающие тексты. Основы копирайтинга», «Продажи через мессенджеры», «Создание фото и видео контента для продвижения в социальных сетях», «Твой видеоконтент без посредников», «Beauty-Бизнес» и пр.
20 самозанятых прошли обучение по 2-м образовательным программам: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Продвижение в социальных сетях», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создание одностраничных лендингов и их продвижение».
73 самозанятых представили и реализовали свою продукцию в рамках фестиваля городских ресторанов «ЕСТЬ!», городского летнего фестиваля «Лимонад», фестиваля «Мой бизнес» в ТРЦ «Изумрудный город», фестиваля «Мой бизнес» в г. Стрежевой.
145 самозанятых разместили рекламу своей продукции и услуг на радиостанциях, в социальной сети ВКонтакте и мессенджере Telegram.
20 самозанятых вывели свою продукцию на электронную торговую площадку Ozon.
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 29 962,9 тыс. рублей.
Оказана поддержка в виде грантов 21 социальным предпринимателям и 9 молодым предпринимателям до 25 лет на сумму 14,1 млн. рублей.
Свыше 2 700 гражданам, желающим вести бизнес, в т.ч. начинающим и действующим предпринимателям, предоставлены информационно-консультационные и образовательные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития. 
ООО «Гарантийным фондом Томской области»:
· проведено 14 встреч с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке фонда;
· предоставлено 4 поручительства субъектам МСП на льготных условиях, что обеспечило объём финансовой поддержки в размере 65,1 млн. рублей.
Государственными микрофинансовыми организациями Томской области (Фонд МКК Томской области, Фонд МКК ЗАТО Северск, Фонд МКК г. Стрежевой) предоставлено 50 льготных микрозаймов начинающим предпринимателям.
НКО «Фонд развития бизнеса»:
– оказано 1 863 консультаций профильными экспертами, из них 1400 консультаций оказано субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе 1250 консультации оказано в центрах поддержки предпринимательства муниципальных образований Томской области), 463 консультации оказано физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности 
– проведено 4 полноформатные обучающие программы: «Мама-предприниматель», «Азбука предпринимательства», «Значимый бизнес», «Школа предпринимательства», 32 семинара по различным тематикам ведения бизнеса;
– организовано и проведено 5 обучающих курсов по следующим темам: «Ключевые управленческие навыки. Личная эффективность руководителя», «Особенности работы в организациях дополнительного образования и педагогического сопровождения детей с психическими нарушениями, детей с ОВЗ», «Охрана труда», «Оказание первой медицинской помощи», «Пожарная безопасность»;
– организовано участие субъектов МСП в 21-й международной выставке франшиз «BuyBrend Expo 2023», в выставке «CJF-Детская мода – 2023. Осень», в 32-ой Международной продовольственной выставке «Петерфуд», а также участие в бизнес-миссиях в городе Красноярск с целью расширения возможностей бизнеса и поиска новых торгово-экономических связей;
– оказана поддержка 45 субъектам МСП, которые разместили рекламу своей продукции и услуг на радиостанциях, в социальной сети Вконтакте и на 2gis.ru;
– организованы и проведены форум «Бизнес от сердца» посвящённый Международному дню социального предпринимательства, форум ко Дню российского предпринимательства, межрегиональный форум «Новые горизонты развития бизнеса Северных территорий», «Мой добрый бизнес», приуроченный к подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в сфере социального предпринимательства, фестиваль «Мой бизнес» в г. Стрежевой, фестиваль «Мой бизнес» в ТРЦ Изумрудный город в г. Томск.
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 77 289,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий по предоставлению комплексных услуг субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области оказано более 570 услуг по 14 направлениям деятельности.
ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 127 поручительств субъектам МСП, что обеспечило объем финансовой поддержки в сумме 2 413,7 млн. рублей.
При поддержке Центра поддержки экспорта Томской области 16 субъектов МСП - экспортёров заключили экспортные контракты. Ежегодный объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта составил – 6,6 млн. долларов США.
По итогам года количество действующих микрозаймов, выданных государственными микрофинансовыми организациями Томской области составило 563 единицы.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 3,3 млн. рублей.
В рамках регионального проекта обеспечена поддержка реализации 2-х общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры:
· «Пункт проката катамаранов и водных аттракционов» на берегу озера «Окуневое», находящегося в г. Стрежевой, 23 км дороги Стрежевой-Вах;
· «Создание пляжной зоны на Базе «Дом рыболова» на берегу пруда «Сафроновский», находящегося в Кожевниковском районе, Новопокровском сельском поселении.

Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 22,4 млн. рублей.
Обеспечена поддержка и продвижение событийного мероприятия Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора». Количество зрителей, посетивших событийное мероприятие на территории Томской области составило 152 300 человек (план – 50 000 человек).
Национальный проект «Производительность труда»
Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
Финансирование регионального проекта в 2023 году не осуществлялось.
В 2023 году подведены итоги регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Победители (АО «ТомскРТС», АО «Научно-производственная фирма «Микран» и ОГБПОУ «Томский политехнический техникум») каждый по своей номинации подали заявки на участие во Всероссийском этапе конкурса, где АО «Научно-производственная фирма «Микран» заняло III место в номинации «Профессиональное развитие молодежи».
В рамках регионального проекта 52 руководителя прошли обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда.
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2023 году составило 30 855,8 тыс. рублей. 
В рамках регионального проекта в 2023 году:
· реализовано 9 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;
· обучено 175 сотрудников томских предприятий несырьевого сектора экономики силами регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области;
· проект ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», реализованный с помощью Регионального центра компетенций, признан АНО «Федеральным центром компетенций» лучшей практикой применения инструментов бережливого производства и размещен на официальном сайте Производительность.рф для дальнейшего применения по всей стране;
· Региональным центром компетенций пройдена сертификация на соответствие требованиям АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»;
· расширен функционал Фабрики процессов, путем приобретения и запуска учебной практической площадки «Фабрика офисных процессов» для обучения инструментам бережливого производства офисных процессов;
· обучен 281 сотрудник предприятий-участников инструментам повышения производительности на учебной производственной площадке «Фабрика процессов»;
· 14 предприятий-участников вовлечены в национальный проект;
· 314 сотрудников предприятий и представителей региональных команд обучены инструментам повышения производительности труда.

